## 개발일정
구 분 |  |  | 6월 | [23 empty] | 7월
|  |  | 7~9 |  |  | 10~16 | [6 empty] | 17~23 | [6 empty] | 24~30 | [6 empty] | 1~7 | [6 empty] | 8~11
|  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
공통 | 사전조사 및 기획안 작성 | bar: 7~9 7 to 10~16 11
페이지 레이아웃 설계 | bar: 10~16 12 to 10~16 16
공통모듈 설계 및 작성 | bar: 10~16 12 to 10~16 16
소스분석/에러수정 | bar: 10~16 12 to 17~23 17; 17~23 19 to 17~23 23; 24~30 26 to 1~7 1; 1~7 3 to 8~11 8
데이터 수집(게임, 매장) | bar: 10~16 13 to 10~16 15; 24~30 29
로고 및 디자인 | bar: 1~7 3 to 1~7 7
매칭보드 DB 설계 | bar: 10~16 12 to 10~16 15
통합 | 로그인/ 마이페이지 | 소셜 로그인 | bar: 17~23 22 to 24~30 26; 24~30 30
사용자 프로필 설정 | bar: 24~30 27 to 24~30 29; 1~7 3 to 1~7 4
사용자 정보 | bar: 10~16 15 to 17~23 19; 24~30 27 to 24~30 29
나의 점수(출석 등) | bar: 10~16 15 to 17~23 19
캘린더 | bar: 10~16 16 to 17~23 20
소셜 연동 | bar: 17~23 20; 17~23 23 to 24~30 27; 24~30 30; 1~7 4 to 8~11 9
| 모임방 게시판 | 모임방 설명 | bar: 17~23 22 to 1~7 3
모임방 좋아요 | bar: 1~7 3 to 8~11 8
| 모임방 생성 | 모임방 만들기 | bar: 10~16 14 to 17~23 21
모임방 삭제 | bar: 1~7 5
| 모임방 상세페이지 | 채팅 | bar: 24~30 24 to 1~7 4; 8~11 8 to 8~11 11
일정관리 | bar: 17~23 22 to 24~30 24; 1~7 3 to 1~7 4
모임 장소 | bar: 17~23 22 to 24~30 24; 1~7 3 to 1~7 4
보드게임 종류 | bar: 17~23 22 to 24~30 24; 1~7 3 to 1~7 4
참가 인원, 프로필 | bar: 17~23 22 to 24~30 24; 1~7 3 to 1~7 4
모임원 평가 | bar: 17~23 19 to 1~7 5
가게 평가 | bar: 17~23 19 to 1~7 5
보드게임카페 지도 검색 | bar: 10~16 16 to 17~23 21
| 보드게임 검색 | 보드게임 검색 | bar: 17~23 17 to 17~23 18; 1~7 6
관리자 |  | 화면기획 | bar: 7~9 7 to 17~23 18
DB설계 | bar: 7~9 7 to 17~23 18
프로그램설계 | bar: 7~9 7 to 10~16 15
개발 | bar: 10~16 14 to 8~11 10
DB 마이그레이션 및 통합테스트 | bar: 1~7 6 to 8~11 10
전체 | bar: 7~9 7
역할 분담 미정 | bar: 7~9 7
김재모 - 주황색 | bar: 7~9 7
백경동 - 보라색 | bar: 7~9 7
원정윤 - 파란색 | bar: 7~9 7
유재원 - 초록색 | bar: 7~9 7

## 매칭보드 WBS
프로젝트명 | 기능 | 상세항목 | 설명 | 비고
보드게임 | 로그인/회원가입 | 소셜 로그인 | 네이버, 카카오, 구글, (애플)
| 마이페이지 | 사용자 프로필 설정 | 사진, 닉네임
|  | 선호 장르 | 선호하는 보드게임 장르 선택(체크박스) | 스피드/추리/전략/...
|  | 관심 보드게임 종류 | 개별 보드게임 항목을 선택(체크박스)
|  | 나의 점수 | 매너점수, 출석점수, 경험치 | 매너점수: 모임원 평가, 출석점수: 출석횟수/모임횟수
|  | 캘린더 | 모임일정(날짜, 시간), 장소 확인 및 관리
|  | 소셜 연동 | 네이버, 카카오, 구글, (애플)
| 모임방 게시판 | 모임방 설명 | 방에 대한 소개, 설명 | 모임방 만들면 게시판에 생성
|  | 모임방 좋아요 | 모임방 좋아요를 눌러 찜해놓는 기능
| 모임방 | 채팅 | 모임방당 채팅방 1개
|  | 일정관리 | 캘린더 사용(yyMMdd-hhmm) | 모임게시판 & 썸네일에 표시 지각허용시간 설정 : 약속시간에서 초과시 지각/결석처리
|  | 모임장소 | 보드게임 카페정보(게임종류, 메뉴, 요금입력) | naver 지도api
|  | 보드게임 종류 | 보드게임 장르 등 | 언제든 수정가능
|  | 참가 인원 | 2인~Max? | max=모임장이 통제할 수 있는 최대 인원
|  | 모임원 평가 | 별점, 키워드 | 모임 일정이 끝난 뒤 실행
|  | 가게 평가 | 별점, 키워드
| 보드게임 검색 | 보드게임 검색 | 장르/게임이름/플레이시간/인원/연령으로 주제별 검색
향후 추가 기능 | 사장님 페이지 | 메뉴, 구비 보드게임 편집
| 게시판 커뮤니티 | 건의게시판 | 건의글 | 시스템 및 기능 건의- 찬성(up)/반대(down)
자유게시판
|  | 교환 게시판 | 교환 글(댓글X/O) | 소장 보드게임 교환
| 쇼핑 | 보드게임 구매 | 보드게임 구매 링크연결(쿠팡 / 네이버 최저가)
| 검색봇 | 보드게임 검색 | 텍스트 검색 / 이미지 검색 / ChatGPT api
| 스낵게임 | 스낵게임 | 순위표(1~30), 포인트 증정 | 시간남을 때 즐길 수 있도록
| DB |  |  | 보드게임명, 플레이 시간, 최소인원, 최대인원, 난이도, 장르